様式第2号（第6条関係）

事業計画書（記載例）

| 補助事業名 | 認知症サポート環境整備事業 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 団体名 | 認知症高齢者の家族の会 |  |  |  |  |  |
| 解決する 地域課題 | １．解決しようとする課題やその背景 |  |  |  |  |  |
|  | 近年高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の急増に伴うその対応が喫緊の社会的課題になってきている。一方で高齢者福祉の現状は、高齢者を支える環境として必要な財源や人材の不足が発生しているほか、これまで地域の助け合いで高齢者を支えてきたコミュニティーが崩壊しつつあるという地域社会の生活環境の変化等も影響し、今後の認知症高齢者を支える環境整備の必要性は極めて高い状態となっている。 |  |  |  |  |  |
|  | ２．課題の客観的証明（課題やニーズに関するデータや統計、識者の声など） |  |  |  |  |  |
|  | 平成28年～令和2年度の市の統計によれば、認知症高齢者は5年間で20％増加している。これに対して市内の高齢者を支える地域の福祉サロン活動や見守り活動を行う団体の数は5年間で約10％減少しており、自治会を中心とした取り組みのみでの対応が難しくなってきている。 |  |  |  |  |  |
| 補助事業 の目的 | 認知症に関心のある地域住民に対して、認知症についての知識と対応スキルを身につける環境整備や認知症対応に関する情報共有の場づくりを実施することにより、認知症になっても本人や家族がその地域で安心して暮らし続けられる状況の創出に貢献することを目的とする。 |  |  |  |  |  |
| 補助事業 の目標及び 成果指標 | １．状態目標（目指す事業成果） |  |  |  |  |  |
|  | 継続的に活動する認知症サポーターが増え、今後の継続的な活動につながることで、認知症高齢者を支える人的環境の増強を図る。 |  |  |  |  |  |
|  | ２．数値目標（目標達成度を図るための成果指標） |  |  |  |  |  |
|  | 現状値：継続的に活動する認知症サポーター １０名（令和8年3月） 目標値：継続的に活動する認知症サポーター ２０名（令和9年3月） 毎年社会福祉協議会が確認している継続活動サポーター数を計測 |  |  |  |  |  |
| 補助事業の 具体的内容 | 実施内容別に対象、人数、内容、回数、日時、場所などを具体的に記載すること |  |  |  |  |  |
|  | ①認知症サポーター養成講座の開催 対象者：地域で認知症関連の取り組みが浅い地域の住民や、今後５年間で高齢化率の上昇率が高い地域の住民 内容：認知症の基礎的な知識や対応スキルを学ぶことができる認知症サポーター養成講座を実施する。 頻度：年間４回、４地域、令和8年度上半期に開催 目標：認知症サポーター１００名を養成 ②認知症カフェの開催 対象者：認知症の当事者及びその家族 内容：育成した認知症サポーターを交えながら、認知症カフェの企画運営を行い、当事者や家族の居場所や負担軽減につながる取り組みを行う。 頻度：年間２回、２地域以上、令和8年下半期に開催 目標：認知症カフェ参加者へのアンケート調査による満足度計測結果 ８０％以上獲得、認知症サポーター養成数の31％の参加 ③認知症サポーターと福祉専門機関との情報交換会の開催 対象者：育成した認知症サポーターと福祉の各種専門家 内容：認知症カフェに参加した認知症サポーターと専門機関との情報交換・交流の場を設け、振り返りと今後につながる場を設ける。 頻度：年間１回、令和8年度3月に開催 目標：認知症サポーターとして継続的に活動する活動者を１０人確保する。 |  |  |  |  |  |
| 補助事業 全体の年間 スケジュール （実施内容別に記載すること） | 実施内容 | サポーター養成講座 |  | 認知症カフェ |  | 情報交換会 |
|  | 令和8年 4月～6月 | 4月中旬 企画・講師折衝 5月上旬 開催地域調整 5月下旬 広報・募集開始 |  | 5月下旬 企画会議 6月下旬 開催地域調整 |  |  |
|  | 令和8年 7月～9月 | 7月中旬～下旬 第1・2回目開催 8月上旬 第3回目開催 9月上旬 第4回目開催 |  | 7月中旬 広報・募集開始 養成講座で周知 |  | 9月下旬 企画会議 専門家出席依頼 会場決定 |
|  | 令和8年 10月～12月 | 10月上旬 振り返り会議 |  | 10月中旬 第1回目開催 11月中旬 第2回目開催 |  | 10月中旬 広報・募集開始 カフェで周知 |
|  | 令和9年 1月～3月 |  |  | 12月上旬 振り返り会議 |  | 2月上旬 情報交換会開催 2月下旬 振り返り会議 |
| 補助事業の 実施体制 及び役割分担 | 役割・担当 |  | 氏名 |  | 団体内の役職等 |  |
|  | 事業統括責任者 |  | 田中里子 |  | 事務局長 |  |
|  | 副責任者 |  | 高田三郎 |  | 副代表 |  |
|  | 養成講座担当 |  | 新田敏子 |  | 会員 |  |
|  | カフェ担当 |  | 佐藤六郎 |  | 家族会員 |  |
|  | 情報交換会担当 |  | 加藤 薫 |  | 会員 |  |
|  | 補助事業実施にあたって発揮できる団体の専門性 |  |  |  |  |  |
|  | 当団体には認知症の家族で構成されており、またそれを支える者も全員が認知症サポーターとしての知識・対応スキルを身に着けている。 |  |  |  |  |  |
|  | 外部の専門家や連携する組織などがあれば、役割を含めて記載すること |  |  |  |  |  |
|  | 認知症サポーターを増やす会 → サポーター養成講座の講師担当 市内のケアマネージャー等専門家 → 情報交換会への出席 |  |  |  |  |  |
| 補助事業 終了後の 事業展開 | 補助事業終了後、補助事業で得た成果を基にして、団体の活動をどのように展開していくか、現段階での想定を記載すること |  |  |  |  |  |
|  | １年目はサポーター育成による人的環境整備を取り組む。２年目以降は育成したサポーターが自発的、継続的に活動できる環境をつくるために、育成と並行して組織化も図っていく。３年目には組織化された認知症サポーターの団体が、独自で認知症カフェを実施できるようにつなげていきたい。 将来的には、認知症サポーターの会と家族の会とが連携して、養成されたサポーターの受け皿になると同時に、各種の専門機関との協働で認知症高齢者を支える環境の強化を図っていきたい。 |  |  |  |  |  |

（注）記入欄が足りないときは、必要に応じて幅を増減、又は別紙添付により記載してください。